## Plan1
Número do Contrato | Empresa Contratada | Objeto do Contrato | Data assinatura do Contrato | Valor Total do Contrato | SEI do Contrato | Área Técnica |  | Prazo da Vigência Original do Contrato |  | Prazo da Execução Original do Contrato |  | Termo Aditivo | [5 empty] | Prazo da Vigência Atualizada | Prazo de Execução Atualizado | Fiscal do Contrato | Gestor do Contrato | Saldo Contratual
[6 empty] | Prestação de Serviços | Obras de Engenharia | Prazo da Vigência do Contrato | Data findoura da Vigência do Contrato | Prazo de Execução do Contrato | Data findoura Execução do Contrato | Número do Termo Aditivo | Objeto do Último Termo Aditivo | Data assinatura do Termo Aditivo | Valor do Último Termo Aditivo | Valor Total do Termo Aditivo | SEI do Último Termo Aditivo
003/2019 | SUPER ESTÁGIOS LTDA (11.320.576/0001-52) | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ESTÁGIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0168/2018, PROCESSO Nº 0260/2018. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031.2018.SAD | 2020-04-08 | 136584 | Processo Físico |  |  | ? | 2021-04-08 | ? | ? | 05º | Constitui objeto deste termo a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, correspondente ao período de 05/04/2023 a 04/04/2024, do contrato em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ESTÁGIO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, | 2023-03-27 | 136704 | 136704 | 0011108526.000027/2020-43 | 2024-04-04 | ? | ? | ?
028/2019 | INFRACEA CONTROLE DE ESPAÇO AÉREO, AEROPORTOS E CAPACITAÇÃO LTDA (17.469.843/0001-34) | ELABORAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO- PBZPA PARA 06(SEIS) AERÓDROMOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ARARIPINA, ARCOVERDE, CARUARU, GARANHUNS, SALGUEIRO E SERRA TALHADA | 2019-09-18 | 118606.3 | 0011108526.000027/2020-43 |  |  | 330 dias | 2022-08-13 | 240 dias | 2022-05-27 | 09º | O prazo de vigênica será acrescido de 214 dias, passando a ser de 01/06/2023 a 31/12/2023. | 2023-05-26 | 0 | 19767.71 | 0011108526.000027/2020-43 | 2023-12-31 | 2022-12-14 | Mauro Jordão de Vasconcelos Filho, Matrícula 015417-2 | Fernando de Albuquerque Maranhão, Matrícula: 220516-5
039/2021 | TOGGI SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (21.821.091/0001-04) | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 17/09/2021 | 139662.19 | 0011108540.000257/2022-96 |  |  | 12 meses | 2022-09-16 | ? | ? | 03º | O prazo de vigência passará a ser de mais 12 (doze) meses, passando seu término de 16/09/2023 para 16/09/2024 | 2023-08-15 | 0 | 0 | Processo Físico | 2024-09-16 | ? | ? | ?
042/2021 | M.A. MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA-ME ( 12.816.401/0001-01) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 16/09/2021 | 4563.88 | 0011108538.000085/2021-19 |  |  | 12 meses | 2022-09-15 | ? | ? | 02º | O prazo de vigência passará a ser de mais 12 (doze) meses, passando seu término de 17/09/2023 a 16/09/2024, desde que não haja fato que possa ensejar a rescisão contratual. | 2023-09-14 | 69566.16 | 124332.72 | 0011108538.000085/2021-19 | 2024-09-16 | ? | ? | ?
049/2021 | EMBRALOC LOCADORA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (06.167.644/0001-55) | EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TPS - TERMINAL DE PASSAGEIROS TEMPORÁRIO COMPOSTO DE MÓDULOS HABITÁVEIS PARA USO NO AEROPORTO DE ARARIPINA-PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 19/10/2021 | 870488.62 | 0011108526.000317/2021-78 |  |  | 300 dias | 1909/2022 | 180 dias | 2022-05-22 | 05º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 28/05/2023 a 23/11/2023. 1.1.2. O prazo de execução, passará a contar de 27/02/2023 a 25/08/2023. | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0011108526.000290/2021-13 | 2024-07-14 | 2024-06-29 | ? | ?
053/2021 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (90.333.790/0001-10 ) | Elaboração do estudo de viabilidade técnica, estudo preliminar, projeto básico de infraestrutura e de edificações, incluindo readequação do Terminal de Passageiros - TPS, Seção contra Incêndio - SCI, pátio de aeronaves, taxiways, pista de pouso e decolagem, estudos topográficos e geotécnicos e o plano diretor do Aeródromo Oscar Laranjeiras, em Caruaru/PE | 24/11/2021 | 870488.62 | 0011108526.000317/2021-78 |  |  | 300 dias | 1909/2022 | 180 dias | 2022-05-22 | 05º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 28/05/2023 a 23/11/2023. 1.1.2. O prazo de execução, passará a contar de 27/02/2023 a 25/08/2023. | 2023-02-24 | x | 0 | 0011108526.000317/2021-78 | 2023-11-23 | 25/08/2023. | Elizangela Menezes dos Santos Melo - matricula nº 433.131-1 | Elizangela Menezes dos Santos Melo - matricula nº 433.131-1
058/2021 | CONSORCIO PDCA / CONTECNICA (11.019.554/0001-57 e 10.989.432/0001-20) | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DO LLOTE 7, DO PERÍMETRO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO E MARIA TEREZA (PE- 663, PE 636, PE- 638 E 639VPE0030), ESTADO DE PERNAMBUCO. | 28/12/2021 | 965100.21 | Processo Físico |  |  | 210 dias | 2022-07-25 | 120 dias | 2022-04-27 | 08º | O prazo de vigênica será acrescido de 120 dias, passando a ser de 03/10/2023 a 30/01/2024. | 2023-10-02 | 0 | 463806.13 | 0011108545.000062/2021-15 | 2024-01-30 | 2022-11-08 | Rodrigo Aguiar dos Santos, Matricula nº 434.872-9 | Diego Maia Monfort ​ - matricula nº 435.895-3
066/2021 | MKS ENGENHARIA LTDA (01.856.351/0001-61) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARRA IMPLANTAÇÃO DAS RODOVIAS DO LOTE 8 SERTÃO DO ARARIPE (PE-520, PE- 540, PE- 560, 580VPE0010, PE-590, PE630 E 700VPE00100 | 30/12/2021 | 2005857.7 | 0011108545.000048/2021-11 |  |  | 270 dias | 2023-09-25 | 180 dias | 2022-06-27 | 06º | O prazo de vigênica será acrescido de 120 dias, passando a ser de 06/10/2023 a 02/02/2024 e o prazo de execução será acrescido de 90 dias, passando a ser de 06/10/2023 a 03/01/2024 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0011108545.000048/2021-11 | 2024-02-02 | 2024-01-03 | Michelle Gonçalves da Silva Pereira, Matricula nº 427.882-8 | Diego Monfort , Matricula nº 435.895-3,
067/2021 | PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. e CONTÉCNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI (11.019.554/0001-57) | Elaboração do projeto executivo de engenharia para restauração da Rodovia PE-545, Trecho: Entr. PE-585 (Posto da Serra) – Entr. BR-316/PE-604 (Ouricuri), Ext. 75,3 km no estado de Pernambuco | 30/12/2021 | 1308505.62 | 0011108526.000029/2022-02 |  |  | 210 dias | 2022-07-27 | 120 dias | 2022-04-28 | 08º | O prazo de vigênica será acrescido de 120 dias, passando a ser de 03/10/2023 a 30/01/2024. | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0011108526.000029/2022-02 | 2024-01-30 | ? | Renata Isaura Rodrigues de Abreu, matricula nº 393.235-4 | Diego Maia Monfort ​ - matricula nº 435.895-3
006/2022 | JBR ENGENHARIA LTDA (70.074.448/0001-35) | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-027, TRECHO: ENTR. PE-005 (CAMARAGIBE) AO ENTR. PE-041 (P/ ARAÇOIABA), EXT. 37,5 KM NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 08/03/2022 | 705084.17 | 0011108526.000136/2022-22 |  |  | 210 dias | 2022-10-03 | 120 dias | 2022-07-12 | 05º | O prazo de vigênica será acrescido de 150 dias, passando a ser de 29/09/2023 a 25/02/2024 e o prazo de execução será acrescido de 90 dias, passando a ser de 02/10/2023 a 30/12/2023. | 2023-09-20 | 175031.71 | 175031.71 | 0011108526.000136/2022-22 | 25/02/2024 | 2023-12-30 | Alessandra Figueiredo Bezerra Pinheiro de Assis, Matricula nº439.735-5 | Diego Maia Monfort -matricula nº 435.895-3,
007/2022 | JBR ENGENHARIA LTDA (70.074.448/0001-35) | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS DO LOTE 4, MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL (PE-040, PE-082, PE-088, PE-089, PE-121, PE-144, PE-145, PE-160) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 16/03/2022 | 3349972.51 | 0011108545.000050/2021-91 |  |  | 270 dias | 2022-12-10 | 180 dias | 2022-09-11 | 04º | 1.1.1. O prazo de execução passará a ser de mais 180 (cento e oitenta) dias, passando a ter validade de 24/06/2023 a 20/12/2023. 1.1.2. O prazo de vigência passará a ser de mais 180 (cento e oitenta), passando a ter validade de 07/09/2023 a 04/03/2024. | 2023-07-10 | 0 | 16150.75 | 0011108545.000050/2021-91 | 2024-03-04 | 2023-12-20 | MORGANA ALVES DO AMARAL matricula nº 15.682-5 | MARIA CHRISTINA ROMEIRO FIGUEIRÔA COÊLHO, matrícula 9.253-3,
012/2022 | ENGESUR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS LTDA (33.104.175/0001-06) | elaboração do projeto executivo de engenharia para restauração de rodovias no Lote 2, Sertão Central e Itaparica (PE-422, PE-507, PE-510, PE520), no Estado de Pernambuco | 21/03/2022 | 2437941.91 | Processo Físico |  |  | 210 dias | 2022-10-16 | 120 dias | ? | 03º | A vigência contida na planilha enviada ao TCE, referente ao mapa de Obras, consta até 20/12/2023, mas não há qualquer indício/SEI que direcione para o prazo assinalado acima | 2023-04-10 | 0 | 0 | 0011108526.000122/2022-17 | 2023-12-20 | 2023-11-20 | Maria Christina Figueiroa Coelho MATRÍCULA: 9253-3 | MORGANA ALVES DO AMARAL - matrícula nº 15.6825 do Departamento de Estrada de Rodagem - DER
015/2022 | CLAREON ELEVADORES PE LTDA (13.425.879/0001-65 ) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos, em 01 (um) elevador para transporte de pessoas com capacidade de 700 kg da MARCA OTIS, instalado no prédio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos na Avenida Cruz Cabugá, 1111, Santo Amaro – Recife/PE, CEP 50.040-000 | 01/04/2022 | 5736 | 0011108540.000196/2022-67 |  |  | 12 meses | 2023-03-30 | ? | ? | 01º | O prazo de vigência passará o seu término de 01/04/03 a 01/04/2024. | 2023-04-01 | 5736 | 5736 | 0011108540.000196/2022-67 | 01/04/2024 | ? | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0 | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0
021/2022 | THIAGO DIEGO NASCIMENTO SILVA ( 27.212.325/0001-94 ) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para 61(sessenta e um) aparelhos de ar condicionados, no prédio sede da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 24/05/2022 | 13998.99 | 0011108540.000191/2022-34 |  |  | 12 meses | 2023-05-23 | ? | ? | 01º | O prazo de vigência passará o seu término de 24/05/03 a 24/05/2024. | 2023-05-24 | 13999.08 | 13999.08 | 0011108540.000191/2022-34 | 2024-05-24 | ? | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0 | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0
022/2022 | DIX EMPREENDIMENTOS LTDA. ( 04.409.762/0001-05) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE SANTA MAGALHÃES (SNHS) - SERRA TALHADA | 12/05/2022 | 656845.78 | 0011108526.000067/2022-57 |  |  | 12 meses | 1105/2023 | ? | ? | 01º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 12/05/2023 a 10/06/2024. 1.1.2. O prazo de execução passará a contar de 13/05/2023 a 11/05/2024. 1.2. Também constitui objeto do presente aditivo o reajuste financeiro contratual no valor total de R$ 10.404,46 (dez mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), com saldo contratual passando para o valor de R$ 139.974,62 (cento e trinta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). 1.3. Também constitui objeto do presente aditivo o replanilhamento contratual com acréscimo de R$ 532.887,46 (quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), passando a ser o novo valor contratual de R$ 1.189.733,24 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). | 2023-05-04 | 532887.46 | 532887.46 | 0011108526.000067/2022-57 | 10/06/2024 | ? | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2 | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2
024/2022 | RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI (05.465.222/0001-01 ) | prestação de serviços de motoristas, mediante a disponibilização de profissionais devidamente habilitados nas categorias “B”, “C” e “D”, com vistas a atender às demandas da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 31/05/2022 | 127959.84 | 00111085380.00022/2022-43 |  |  | 12 meses | 2023-05-30 | ? | ? | 02º | O prazo de vigência passará o seu término de 31/05/03 a 31/05/2024. | 2023-05-30 | 120208.08 | 116187.12 | 001110029.001634/2023-72 | 2024-05-31 | ? | ? | ?
025/2022 | DIX EMPREENDIMENTOS LTDA. (04.409.762/0001-05 ) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE CARUARU - SNRU | 12/05/2022 | 658653.31 | 0011108526.000058/2022-66 |  |  | 12 meses | 2023-05-11 | ? | ? | 01º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 12/05/2023 a 10/06/2024. 1.1.2. O prazo de execução passará a contar de 13/05/2023 a 11/05/2024. 1.2. Também constitui objeto do presente aditivo o reajuste financeiro contratual no valor total de R$ 11.488,81 (onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), com saldo para prorrogação passando para o valor de R$ 144.615,71 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e setenta e um centavos). 1.3. Também constitui objeto do presente aditivo o replanilhamento contratual com acréscimo de R$ 533.971,81 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), passando a ser o novo valor contratual de R$ 1.192.625,12 (um milhão, cento e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos). | 2023-05-04 | 533971.81 | 533971.81 | 0011108526.000058/2022-66 | 2024-06-10 | ? | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley, Matricula nº 439811-4 | Josana Tereza Vance Florencio de Melo, matricula n​º 395.326-2
026/2022 | BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA / ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (91.806.844/0001-80 / 90.333.790/0001-10) | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES EM NÍVEL DE ANTEPROJETO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARCO VIÁRIO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR – LOTE 1 | 11/05/2022 | 3296785.61 | 0011108545.000074/2021-40 |  |  | 480 dias | 2023-09-07 | 365 dias | 2023-05-12 | 02º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a ser de mais 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias, passando seu término de 03/09/2023 a 05/03/2025. 1.1.2. O prazo de execução passará a ser de mais 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias, passando seu término de 13/05/2023 a 12/11/2024. | 11/05/20223 | 0 | 0 | 0011108545.000074/2021-40 | 2025-03-05 | 2024-11-12 | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley, Matricula nº 439811-4 | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley, Matricula nº 439811-4
027/2022 | CONSÓRCIO PDCA-GEOSISTEMAS-MKS (GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, PDCA ENGENHARIA, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e MKS ENGENHARIA LTDA) (11.019.554/0001-57) | atualização e elaboração dos estudos complementares e projetos executivos de engenharia do Arco Viário Metropolitano, Lote 2, trecho compreendido entre a BR-408 e a BR-101 Sul, com extensão de 45,3km | 16/05/2022 | 2927850.8 | 0011108545.000005/2021-17 |  |  | 300 dias | 11/03/2023 | 180 dias | 2022-11-13 | 03º | 1.1.1. O prazo de execução passará a ser de mais 118 (cento e dezoito) dias, passando seu término de 11/06/2023 para 07/10/2023. 1.1.2. O prazo de vigência passará a ser de mais 118 (cento e dezoito) dias, passando seu término de 07/10/2023 para 02/02/2024. | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0011108545.000005/2022-17 | 02/02/2024 | 2023-10-07 | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley, Matricula nº 439811-4 | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley, Matricula nº 439811-4
028/2022 | RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI (05.465.222/0001-01) | a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de recepção, visando atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 20/06/2022 | 30736.44 | 0011108538000013/2022-52 |  |  | 12 meses | 19/06/2023 | ? | ? | 03º | O prazo de vigência passará a ser de mais 12 (doze) meses, passando seu término de 20/06/2023 a 19/06/2024. | 2023-06-10 | 2502.24 | 3977.16 | 0011100041.000628/2023-30 | 2024-06-19 | ? | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0 | José de Souza Melo Filho, matrícula nº 363.672-0
033/2022 | NNJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ( 30.152.260/0001-43 ) | elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação da Rodovia Vicinal 728VPE0010, trecho: entr. PE-625 (Mulungu, km 22,8) / Socorro / Serra do Inácio/ Div. PE/PI, Ext. 24,2 km, no Estado de Pernambuco | 07/06/2022 | 536696.08 | 0011108545.000033/2022-34 |  |  | 210 dias | 02/01/2023 | 120 dias | 2022-10-04 | 05º | O prazo de vigência passará a ser de mais 90 (noventa) dias, passando a ter vigência de 14/11/2023 a 11/02/2024 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0011108545.000033/2022-34 | 2024-02-11 | 2022-12-18 | Aristóteles Queiroz de Souza Alves Junior, Matrícula nº 444. 103-6 | Diego Monfort, Matricula nº 435.895-2
039/2022 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP (11.019.554/0001-57) | Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Acesso a Caueiras, Trecho: Entr. PE-062 (Aliança) – Caueiras, ext. 3 km e Restauração e Alargamento da Rodovia PE-038/PE-009, Trecho: PE-038 (km 7,50) Próx. a Nossa Senhora do Ó) - Entr. PE-009 (Nossa Senhora do Ó) - Entr. Acesso a Muro Alto, ext. 4,3 km | 08/07/2022 | 317034.93 | 0011108545.000061/2022-51 |  |  | 210 dias | 02/02/2023 | 120 dias | 2022-11-04 | 03º | O prazo de vigênica será acrescido de 120 dias, passando a ser de 01/10/2023 a 28/01/2024. | 2023-09-29 | 0 | ? | 0011108545.000061/2022-51 | 2024-01-28 | 2022-11-04 | Mônica Fernanda Tavares Pires, Matricula nº 445.497-9 | Diego Monfort, Matricula nº 435.895-3
041/2022 | DIX EMPREENDIMENTOS LTDA (04.409.762/0001-05) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE GARANHUNS - SNGN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes anexos ao Edital, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe. | 13/07/2022 | 441635.41 | 0011108550.000013/2022-94 |  |  | 12 meses | 12/07/2023 | ? | ? | 01º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 16/08/2023 a 14/09/2024. 1.1.2. O prazo de execução passará a contar de 15/09/2023 a 14/09/2024. 1.2. Também constitui objeto do presente aditivo o replanilhamento contratual com o acréscimo de R$ 451.780,53 (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), passando a ser o novo valor contratual de R$ 893.415,94 (oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). | 2023-08-10 | 451780.53 | 451780.53 | 0011108545.000072/2022-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2 | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2
042/2022 | ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (00.654.704/0001-88 ) | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA VIA LITORÂNEA DO UNA, TRECHO: ENTR. KM 83 DA PE-060 - ACESSO À ABREU DO UNA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE | 26/07/2022 | 4999341.22 | 0011108545.000058/2022-38 |  |  | 270 dias | 21/04/2023 | 150 dias | 2022-12-22 | 03º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a ser de 60 dias (sessenta) dias, passando a ter validade de 18/10/2023 a 16/12/2023. | 2023-10-10 | 0 | R$ 203.229.43 | 0011108545.000058/2022-38 | 2023-12-16 | 2022-12-22 | Walcirley Cantidio Mamoré da Silva, matrícula nº 445.908-3 | Walcirley Cantidio Mamoré da Silva, matrícula nº 445.908-3
046/2022 | DIX EMPREENDIMENTOS LTDA (04.409.762/0001-05) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE ARARIPINA - SNAB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes anexos ao Edital, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe. | 16/08/2022 | 441635.41 | 0011108545.000072/2022-31 |  |  | 12 meses | 15/08/2023 | ? | ? | 01º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a contar de 16/08/2023 a 14/09/2024. 1.1.2. O prazo de execução passará a contar de 15/09/2023 a 14/09/2024. 1.2. Também constitui objeto do presente aditivo o replanilhamento contratual com o acréscimo de R$ 451.780,53 (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), passando a ser o novo valor contratual de R$ 893.415,94 (oitocentos e noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). | 2023-08-10 | 451780.53 | 451780.53 | 0011108545.000072/2022-31 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2 | Josana Vance Florêncio de Melo, Matricula nº 395.326-2
050/2022 | FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA (35.467.604/0001-27 ) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E APOIO PARA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO AEROPORTO GOVERNADOR CARLOS WILSON - SBFN, EM FERNANDO DE NORONHA, PERNAMBUCO | 14/09/2022 | 2406676.53 | 0011108550.000006/2022-92 |  |  | 485 dias | 11/01/2024 | 365 dias | ? | ? | A vigência contida na planilha enviada ao TCE, referente ao mapa de Obras, consta até 12/01/2024, entretanto, tal planilha não consta prazo de execução, fato esse que impossibilita a inserção da data na aba correspondente, além disso não há qualquer indício/SEI que direcione para o prazo assinalado acima. | ? | ? | ? | ? | 2024-01-12 | ? | ? | ?
052/2022 | GEOPLAN ENGENHARIA LTDA (10.647.550/0001-50 ) | execução das obras de restauração dos pavimentos do Aeroporto Governador Carlos Wilson - SBFN, em Fernando de Noronha, Pernambuco, conforme as especificações contidas no projeto, na proposta da CONTRATADA | 09/09/2022 | 59852868.25 | 0011108545.000084/2022-66 |  |  | 485 dias | 06/01/2024 | 365 dias | 2023-09-14 | x | x | x | x | x | x | 2024-01-06 | 2023-09-14 | Henrique Ramos Sá Gondim, Matricula nº 395.965-1 | Henrique Ramos Sá Gondim, Matricula nº 395.965-1
055/2022 | MKS ENGENHARIA LTDA. (01.856.351/0001-61 ) | elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação da Rodovia PE-357: Entr. BR-232 (próximo a Varzinha) / Tamboril (km 2,10) - Entr. PE-320 (Calumbi), extensão de 14,6 km | 13/09/2022 | 292245.22 | 0011108545.000064/2022-95 |  |  | 210 dias | 10/04/2023 | 120 dias | 2023-01-10 | 02º | 1.1.1. O prazo de vigência passará a ser de mais 140 (cento e quarenta) dias, passando seu término de 09/08/2023 a 26/12/2023. 1.1.2. O prazo de execução passará a ser de mais 140 (cento e vinte) dias, passando seu término de 12/05/2023 a 28/09/2023. | 2023-05-08 | 0 | 0 | 0011108545.000064/2022-95 | 2023-12-26 | 2023-09-28 | Michelle Gonçalves da Silva Pereira, Matricula nº 427.882-8 | Diego Maia Monfort - matricula nº 435.895-3
058/2022 | ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. (07.005.206/0001-53 ) | Constitui objeto do presente contrato a locação anual de 02 (dois) veículos administrativos tipo caminhonete cabine dupla 4x4, potência mínima de 120 cv, combustível diesel, transmissão manual, capacidade para 05 (cinco) pessoas, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, com direção assistida, ar condicionado, vidros e travas elétricas, rádio AM/FM com mp3 player, serviço de rastreamento e monitoramento incluso, sem motorista, classificação VS-1, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 07/11/2022 | 250140 | 0011108538.000108/2022-76 |  |  | 30 meses | 06/05/2025 | 30 meses | 06/05/2025 | x | x | x | x | x | x | 2025-05-06 | 2025-05-06 | ? | ?
001/2023 | DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (11.379.632/0001-24 ) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO AERÓDROMO DE SANTA MAGALHÃES (SNHS) EM SERRA TALHADA/PE | 24/03/2023 | 14258174.77 | 0011108545.000125/2022-14 |  |  | 540 dias | 13/09/2024 | 420 dias | 2024-05-17 | x | x | x | x | x | x | 2024-09-13 | 2024-05-17 | ? | ?
002/2023 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (09.461.647/0001-95 ) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF E E-CNPJ (AMBOS TIPO A3 COM FORNECIMENTO DE MÍDIA TOKEN), E DE VISITAS PRESENCIAIS PARA EMISSÃO DOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) | 22/03/2023 | 1132 | 0011108538.000002/2023-53 |  |  | 12 meses | 21/03/2024 | ? | ? | x | x | x | x | x | x | 2024-03-21 | ? | ? | ?
003/2023 | J M VIEIRA - COMERCIO DE GAS E ÁGUA (33.965.309/0001-75 ) | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE RESINA PET, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS, COM VASILHAME, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | 28/03/2023 | 5925 | 0011108540.000069/2023-49 |  |  | 12 meses | 27/03/2024 | ? | ? | x | x | x | x | x | x | 2024-03-27 | ? | ? | ?
004/2023 | EMPRESA IMPRENSA NACIONAL (04.196.645/0001-00 ) | prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no DOU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a Portaria IN/SG/PR nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no DOU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais | 10/08/2023 | 4483.58 | 0011108538.000044/2023-94 |  |  | 12 meses | 09/08/2024 | ? | ? | x | x | x | x | x | x | 2024-08-09 | ? | ? | ?
005/2023 | BRASLUSO TURISMO LTDA EPP (09.480.880/0001-15 ) | Prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais e demais serviços correlatos, através de disponibilização de sistema informatizado para atender as demandas da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, conforme disposições contidas no Termo de Referência, edital e respectivos anexos, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022, PROCESSO Nº 0116/2022. | 24/07/2023 | 90379.22 | 0011108538.000028/2023-00 |  |  | 12 meses | 23/07/2024 | ? | ? | x | x | x | x | x | x | 23/07/2024 | ? | ? | ?
006/2023 | CS BRASIL FROTAS S.A. (27.595.780/0001-16) | Contrato a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, classificação VS-1, | 2023-10-17 | 131089.8 | 0011100041.001392/2023-59 |  |  | 30 meses | 16/042026 | 30 meses | 16/042026 | x | x | x | x | x | x | 16/042026 | 16/042026 | ? | ?
007/2023 | ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (07.005.206/0001-53) | Contrato a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, classificação VS-1 | 2023-10-20 | 146070 | 0011100041.001392/2023-59 |  |  | 30 meses | 2026-04-19 | 30 meses | 2026-04-19 | x | x | x | x | x | x | 2026-04-19 | 2026-04-19 | ? | ?
008/2023 | FOCUS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME (09.595.245/0001-83) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS) DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DE PE – SEMOBI | 2023-11-08 | 5520 | 0011100029.004565/2023-59 |  |  | 12 meses | 2024-11-07 | 12 meses | 2024-11-07 | x | x | x | x | x | x | 2024-11-07 | 2024-11-07 | ? | ?
ATUALIZADO EM 07/12/2023
Note on I3: alexandre.cgondim: Não consegui encontrar o Contrato digitalizado, nem tampouco SEI originário.
Note on N4: alexandre.cgondim: O prazo em questão foi retirado da solicitação da área técnica e consta na planilha encaminhada ao TCE, visto que inexiste documento elaborado pelo jurídico
Note on S4: alexandre.cgondim: Verificar comentário na cédula demarcada com marca texto amarelo
Note on T4: alexandre.cgondim: Ultímo prazo descrito no 7 TA
Note on L14: alexandre.cgondim: Não consta a OS na pasta física ou no SEI
Note on N14: alexandre.cgondim: O prazo em questão foi retirado da solicitação da área técnica e consta na planilha encaminhada ao TCE, visto que inexiste documento elaborado pelo jurídicoInformação extraída da planilha de Cris, pertinente ao mapa de contratos de engenharia remetido ao TCE, no mês de Out/23
Note on S14: alexandre.cgondim: Verificar comentário na cédula demarcada com marca texto amarelo
Note on T14: alexandre.cgondim: Os TA não tratam do prazo de execução, diante disso, em conjunto com a informação trazida anteriormente, não há como definir informação correta para esta célula
Note on Q18: alexandre.cgondim: O motivo do valor estar abaixo se dá a supressão do valor no 1º TA, no tocante a R$ 4.020,96
Note on V18: alexandre.cgondim: Não consta informação no arquivo físico/eletrônico, nem tampouco no SEI.
Note on R24: alexandre.cgondim: Numeração do SEI que consta a requisição
Note on S28: alexandre.cgondim: Informação retirada da requisição técnica descrita anteriormente